|  |
| --- |
| **1. Должно ли разрешение на строительство или его эквивалент быть предоставлено вместе с формой заявки? Или можно его предоставить в период подписания грантового контракта?** |
| В случае если разрешение на строительство или его эквивалент не предоставляется вместе с формой заявки (при этом отмечена соответствующая опция в Приложении А9), оно должно быть предоставлено в сроки, которые будут указаны в уведомительном письме о присуждении гранта, не позднее трех месяцев после даты письма. Если бенефициар не предоставит действующее разрешение на строительство/его эквивалент, то первый аванс не будет выплачен. |
| **2. Признается НДС приемлемым расходом в рамках Программы?** |
| В случае российских бенефициаров НДС признается приемлемым расходом в Программе. Для польских бенефициаров, как правило, НДС не является приемлемым расходом; однако в том случае, когда данное учреждение не может возвратить НДС, существует возможность считать его приемлемым расходом (см. раздел 6.3.1 «Руководства по Программе. Часть I. Для заявителей»: неприемлемыми расходами являются пошлины, налоги и сборы, в том числе НДС, за исключением не подлежащих к возмещению сумм, в рамках соответствующего национального налогового законодательства, если иное не предусмотрено в соответствующих положениях, согласованных со странами-партнерами программ приграничного сотрудничества). |
| **3. Если часть инвестиционных затрат (затрат, связанных с инфраструктурой, но не относящихся к подготовке технической документации и обоснований) уже понесена бенефициарами, будут ли они считаться неприемлемыми?** |
| В рамках гранта, имеющего обратную силу (т.е. ретроактивного гранта), существует возможность оплачивать расходы, понесенные до подписания грантового контракта. Однако необходимо иметь в виду, что в каждом случае бенефициар должен обосновать необходимость начала инвестиций и расходов до подписания грантового контракта. Также важно учитывать, что такие расходы не могут быть понесены ранее даты подачи формы заявки в СТС. |
| **4. Расходы признаются приемлемыми с даты подачи проектной заявки или с даты подписания грантового контракта?** |
| В большинстве случаев расходы являются приемлемыми после того, как подписан грантовый контракт (точная дата будет указана в контракте). В качестве исключения могут быть понесены некоторые расходы до подписания контракта:   1. на деятельность, связанную с формированием сильного партнерства для проекта (только расходы на проезд, проживание и суточные сотрудникам бенефициаров) – расходы признаются приемлемыми со дня объявления конкурса заявок; 2. в рамках ретроактивного гранта – для подготовки технической документации и технико-экономического обоснования инвестиционного компонента – расходы являются приемлемыми после 8 декабря 2016 г.; 3. другие расходы по проекту (кроме подготовки технической документации и ТЭО), которые могут быть оплачены из ретроактивного гранта, признаются приемлемыми, только если бенефициар может продемонстрировать необходимость начать проект до того, как подписан грантовый контракт – однако такие расходы не должны быть понесены ранее даты подачи проектной заявки в СТС. |
| **5. Известна ли точная дата объявления конкурса заявок (или конкретный месяц)?** |
| Дата объявления конкурса заявок в рамках Программы пока еще не определена. |
| **6. Вместе с подачей Приложения 4 «Декларация ведущего бенефициара, подтверждающая наличие фондов для реализации проекта» является ли необходимым предоставить какое-либо подтверждение имеющихся средств для обеспечения 10% софинансирования проекта (например, подтверждение наличия финансов в бюджете воеводства)? Или же ведущему бенефициару достаточно заполнить декларацию, предоставляемую вместе с формой заявки?** |
| Ведущий бенефициар должен только заполнить декларацию, подаваемую вместе с формой заявки. |
| **7. Включаются ли в проект расходы, которые можно рассматривать как государственную поддержку?** |
| Мероприятия, которые рассматриваются как получающие государственную поддержку, признаются неприемлемыми и должны быть удалены из формы заявки или изменены таким образом, чтобы они не подпадали под категорию получающих государственную поддержку. |
| **8. Прибыль определяется как положительная разница между поступлениями в проект (т.е. вклад ЕС, выручка, проценты от авансового платежа и др.) и приемлемыми расходами, и ее получение является неприемлемым в рамках Программы. В качестве части поступлений необходимо указывать выручку или чистую выручку? Как определяется период реализации проекта?** |
| В соответствии с разделом 6.5 «Руководства по Программе. Часть I. Для заявителей» в ходе подготовки бюджета проекта, являющегося приложением к форме заявки, необходимо заполнить лист 1.1 «Бюджет» и лист 1.2 «Обоснование бюджета». В случае наличия административных расходов также требуется предоставить заполненное приложение «Методология расчетов административных расходов». Если вопрос, касающийся выручки или чистой выручки как части поступлений, был связан с листом «Поступления» в бюджете проекта, то обратите внимание, что данный лист больше не является обязательным для заполнения.  Срок реализации проекта будет точно определен в грантовом контракте. Он может начаться только после того, как контракт будет подписан обеими сторонами. Точная дата начала проекта также будет определена в контракте. Максимальный срок реализации крупного инфраструктурного проекта составляет 36 месяцев. Все действия проекта требуется провести в течение срока реализации за исключением действий, связанных с подготовкой финального отчета, включая проверку расходов и оценку проекта.  Пожалуйста, помните, что конец периода реализации проекта не является «завершением проекта», поскольку под завершением проекта понимается дата последнего платежа, сделанного Управляющим органом. |
| **9. Что такое инфраструктурный компонент? Следует ли его понимать как одну инвестицию вне зависимости от местоположения работ? Или его следует рассматривать как совокупность инвестиций с единым объемом работ?** |
| В соответствии с определением, размещенным в «Руководстве по Программе. Часть I. Для заявителей», инфраструктурный компонент – это «общая стоимость работ и услуг, связанных со строительством (реконструкцией), реставрацией, формированием инфраструктурных объектов и осуществлением надзора над ними, а также другими видами деятельности, например, стоимость разработки технической документации, стоимость поставок, включая покупку материальных активов». Более того, инфраструктурный компонент подразумевается как совокупность действий по определенной тематике, осуществляемая данным бенефициаром. Таким образом, если проект планирует провести несколько инвестиций по схожей тематике, но каждая из инвестиций будет осуществляться, оплачиваться и реализовываться в рамках государственных закупок, проводимых различными бенефициарами, то следует понимать эти действия как отдельные инфраструктурные компоненты, и в таком случае один бенефициар = один инфраструктурный компонент. |
| **10. Если ни один из инфраструктурных компонентов не превышает 1 млн евро и каждый из них будет описан в форме заявки в пункте 3.5, то будут ли расходы на подготовку технико-экономического обоснования считаться приемлемыми расходами проекта? Можно ли его приложить к форме заявки?** |
| Если ни один из инфраструктурных компонентов проекта не превышает 1 млн евро (при этом под инфраструктурным компонентом понимаются не только строительные работы, но и услуги, связанные с восстановлением, ремонтом, монтажом и мониторингом, а также другие действия, например, связанные с подготовкой технической документации, стоимость поставок, включая покупку материальных активов и т.п.), то в соответствии с правилами Программы нет необходимости готовить технико-экономическое обоснование для всех компонентов и следует только заполнить пункт 3.5 проектной заявки.  В связи с отсутствием необходимости подготовки технико-экономического обоснования со стороны Программы также нет обязательства возвращать расходы, связанные с подготовкой документа, который не требуется в рамках Программы. В таком случае затраты на составление ТЭО приемлемыми не признаются. |